## 0107
#VALUE! |  |  |  | PV Lundi 01.07.2024
# | Dpt | Demande | Titre | Détails | SS | VC | MM | PAG | GG | Délai
1 | RH | 2024-06-24 | Absences | Semaine #29, SS: Absente mercredi toute la journée | SS |  |  |  |  | aucun
2 | RH | 2024-06-24 | Absences | Semaine #29, VC : Absente vendredi toute la journée |  | VC |  |  |  | aucun
3 | RH | 2024-07-01 | Répartition RH | GG informe que SS reprend les fonctions de AL jusqu'à nouvel avis. PAG reprend une partie de SS afin de la délester pour qu'elle ait le temps de reprendre les fonctions d'AL. | SS |  |  | PAG |  | effet immédiat
4 | RH | 2024-06-24 | After work | L'afterwork est repoussé à une nouvelle date ultérieurement. | SS |  |  |  |  | aucun
5 | Finances | 2024-07-01 | Banque | PAG répond mardi à la Banque pour leur demande. PAG doit réclamer ses accès banque |  |  |  | PAG |  | 2024-07-02
6 | Finances | 2024-07-01 | Situation | Point de situation comptable fait et échange avec les différents départements. |  |  |  | PAG |  | 2024-07-02
7 | Fourn | 2024-06-17 | Problème qualité | Eloisa 1 les assises craquent // pb de qualité il faut monter une des chaises reçues et voir si elle est fiable. Antares propose un rabais A déterminer si l'on garde ce fournisseur ou s'il est remplacé. > FLOKK est trop cher / EVA2 chez Narbutas (en cours d'évaluation) |  | VC |  |  | GG | 2024-07-10
8 | Fourn | 2024-06-24 | Containex / tables ET223 | tables ET223 dans CGV 2025 + stratégie 2024- augmentation de prix super importante. >> Proposer les nouvelles tables pour le même prix qu'avant. Si vraiment ils veulent ces tables, décider ce qu'on fait. >> faire comparatif et analyse de prix de revient des chassis qui se lèvent (pb : en stock chez nous, c'est des chassis plus chers (à reconfirmer la contexte) > voir avec NARBUTAS les remises et les conditions (surtout de livraison) qu'ils peuvent appliquer >> voir la stratégie (on achete d'un coup grosse quantité ou par 10 > quid du prix du fret) demander devis pour le prix à la Chine (LOCTEC) et voir s'ils peuvent faire un truc par rapport au prix du fret | SS |  |  | PAG |  | 2024-07-05
9 | Fourn | 2024-06-24 | WINCASA | réparation en cours : ils ont rien fait suite à leur visite. Ils n'ont pas fait le tour des dépots non plus, que les espaces communs. Toujours pas plus de lumières >> dossier à suivre |  |  | MM |  |  | 2024-07-10
10 | Fourn | 2024-06-24 | Inventaire | inventaire sélectif à planifier / 3 articles / dépôt ou 20% de chaque dépôt |  | VC |  |  |  | 2024-07-05
11 | Général | 2024-06-24 | Procédures | Procédures Achat / Facturation à transmettre pour le 15.07 pour phase tests semaine #30. | SS | VC |  |  |  | 2024-07-15
12 | IT | 2024-07-01 | Mise à jour IT | Mise à jour Office et Windows s/ VPN //Evolink ou Instadebug |  |  |  | PAG |  | 2024-07-10 | Fait
13 | IT | 2024-07-01 | Calendriers | Faire un calendrier partagé + voir pour une boîte email commune actualisée |  |  |  | PAG |  | 2024-07-05 | Fait
14 | IT | 2024-07-01 | Outlook | Créer un message d'absence email |  |  |  | PAG |  | 2024-07-10
15 | IT | 2024-07-01 | Répondeur | Créer un message d'absence téléphone occupé/absent FR/ALL | SS |  |  |  |  | 2024-07-10
16 | Logistics | 2024-07-01 | Outillage | Inventaire des outils & besoins. Attente indication date de présentation. | VC |  | MM |  |  | 2024-07-15
17 | Logistics | 2024-07-01 | Outillage | Transpalette électrique (offre en cours) Budget <500.- |  |  | MM |  |  | 2024-07-05
18 | Logistics | 2024-07-01 | Stockage Crissier | 1 plan des dépôts (inventaire) à créer pour articles/lieu de stockage |  |  | MM |  |  | 2024-07-31
19 | Logistics | 2024-07-01 | Template Logistics | Template à intégrer et transformer (LAFA) |  |  | MM |  |  | 2024-07-10
20 | Logistics | 2024-07-01 | bricolage | réception 10 gabaris (petits) de fauteuil de la Commune de pentalaz- Que faire avec? En discussion MMI doit appeler ce jour pour les chaises et poser les patins aux chaises traineaux. Tarif horaire à définir Joel Marmier |  |  | MM |  |  | 2024-07-05
21 | Logistics | 2024-07-01 | Log planning | GG demande s'il est bien de saisir dans planning les Après-midis quand MMI n'est pas là. MMI suggère de laisser dans fourre "A traiter" si la date est indiquée svp. |  |  | MM |  | GG | 2024-07-01
22 | Sales | 2024-06-24 | Ventes | Les clients s'intéressent aux tables. Brainstormer s/Vte tables/bancs (déchêts) Sonder 1.festival: Paléo et autres 2.voirie/commune 3.club de foot. Demander offre table pliante sans banc @BUCIN Roumanie/entrepot DE. | SS | VC | MM | PAG | GG | 2024-07-15
23 | SALES | 2024-07-01 | Offres | Validité des offres passe de 30 à 7 jours. | SS |  |  |  |  | effet immédiat
24 | SALES | 2024-07-01 | Clients | Paiement Ferroflex 8k à recevoir afin qu'on puisse livrer le client Orllati |  | VC |  |  |  | effet immédiat
25 | SAV | 2024-07-01 | SAV | Chaise coccon à développer dans la réunion SAV |  | VC | MM |  |  | 2024-07-01
26 | IT | 2024-07-01 | GED | Solution locale "Dockseries" de Neuchâtel : présentation Pag |  |  |  | PAG |  | projet
27 | Logistics | 2024-07-01 | Stockage Crissier | Inclure dans Winbiz plan des dépôts voir #18 |  |  | MM |  |  | projet
28 | Logistics | 2024-07-01 | Délais livraisons | Revoir les délais de livraison car 3 jours est trop court, à facturer le service Premium. Les clients souhaitent être livrés le plus rapidement possible. Livraisons express à la demande = facturation séparée Livraisons standard = facturation xxx |  |  | MM |  | GG | projet

## 0807
#VALUE! |  |  |  | PV Lundi 15.07.2024
# | Dpt | Date | Titre | Détails | SS | VC | MM | PAG | GG | Délai
1 | RH | 2024-07-15 | Absences #29 | Semaine #29, VC : Absente Jeudi toute la journée |  | VC |  |  |  | aucun
2 | RH | 2024-07-15 | Absences #30 | Semaine #30,PAG : Absent Lundi-mardi 22-23.07 remplacé par autre jour. |  |  |  | PAG |  | aucun
3 | RH | 2024-07-15 | Absences #31 | Fermeture business semaine #31, si absences = à bien plaire sur HS et ou vacances. | SS | VC | MM | PAG | GG | 29.07-02.08
4 | Général | 2024-07-15 | Nett. Bureau | la nettoyeuse repart dans son pays, à remplacer et sonder Easynet |  |  |  |  | GG | sans délai
5 | Fourn | 2024-06-24 | Containex / tables ET223 | tables ET223 dans CGV 2025 + stratégie 2024- augmentation de prix super importante. >> Proposer les nouvelles tables pour le même prix qu'avant. Si vraiment ils veulent ces tables, décider ce qu'on fait. >> faire comparatif et analyse de prix de revient des chassis qui se lèvent (pb : en stock chez nous, c'est des chassis plus chers (à reconfirmer la contexte) > voir avec NARBUTAS les remises et les conditions (surtout de livraison) qu'ils peuvent appliquer >> voir la stratégie (on achete d'un coup grosse quantité ou par 10 > quid du prix du fret) demander devis pour le prix à la Chine (LOCTEC) et voir s'ils peuvent faire un truc par rapport au prix du fret | SS | VC |  |  | GG | 2024-07-15
6 | Général | 2024-06-24 | WINCASA | réparation en cours : ils ont rien fait suite à leur visite. Ils n'ont pas fait le tour des dépots non plus, que les espaces communs. Toujours pas plus de lumières >> dossier à suivre. | SS |  |  |  |  | 2024-07-20
7 | Fourn | 2024-06-24 | Inventaire | inventaire sélectif à planifier / 3 articles / dépôt ou 20% de chaque dépôt 08.07: GG demande Paola/Alissia/Lea et les Bianca/Greg/Rac shoes seront comptées semaine suivante dès le 22.07 pour le 29.07. |  |  | MM |  |  | 2024-07-22
8 |  |  | Lea | On ne retrouve pas de Lea. Quand Bilel a fait l'inventaire, il y en avait en stock. Lea sont mélangées avec Paola et Ofelia. Selon réception du mois d avril, il y a 15 Lea en stock qu'il faut retrouver. |  |  | MM |  |  | 2024-07-22
9 | Général | 2024-06-24 | Procédures | Procédures Achat / Facturation à transmettre pour le 24.07 pour phase tests semaine #31. | SS | VC |  |  |  | 2024-07-24
10 | Général | 2024-06-24 | Procédures | Procédures Facturation Clients à transmettre pour le 24.07 pour phase tests semaine #31. | SS | VC |  |  |  | 2024-07-24
11 | IT | 2024-07-01 | Mise à jour IT | Mise à jour Office et Windows s/ VPN //Evolink ou Instadebug Faire un calendrier partagé + voir pour une boîte email commune actualisée 08.07: En cours chez Evolink pour leur retour de faisabilité. |  |  |  | PAG |  | 2024-07-20
12 | IT | 2024-07-01 | Outlook | Créer un message d'absence email. Exemple Veronica ne peut pas mettre à jour dans son Outlook. Voir InfoManiak. |  |  |  | PAG |  | 2024-07-22
13 | IT | 2024-07-01 | Répondeur | Créer un message d'absence téléphone occupé/absent FR/ALL | SS |  |  |  |  | 2024-07-20
14 | Logistics | 2024-07-01 | Entrepots | 1 plan des dépôts (inventaire) à créer pour articles/lieu de stockage |  |  | MM |  |  | 2024-07-31
15 | Sales | 2024-06-24 | Ventes | Les clients s'intéressent aux tables. Brainstormer s/Vte tables/bancs (déchêts) Sonder 1.festival: Paléo et autres 2.voirie/commune 3.club de foot. Demander offre table pliante sans banc @BUCIN Roumanie/entrepot DE. | SS | VC | MM | PAG | GG | projet
16 | IT | 2024-07-01 | GED | Solution locale "Dockseries" de Neuchâtel : présentation Pag |  |  |  | PAG |  | projet
17 | Logistics | 2024-07-01 | Stockage Crissier | Inclure dans Winbiz plan des dépôts voir #18 |  |  | MM |  |  | projet
18 | Sales | 2024-07-08 | Tournée clients | GG explique le résultat des visites clients et leur intérêts sur les bancs/tables. |  |  |  |  | GG | aucun
19 | Sales | 2024-07-08 | Frais livraison | GG explique le souhait de livrer et facturer ce service. | SS |  |  |  | GG | aucun
20 | Fourn | 2024-07-15 | Narbutas | Narbutas ont informé Veronica, que dorénavant, ils vont étiqueter leur matériel d'étiquettes Narbutas. |  | VC |  |  | GG | aucun
21 | Général | 2024-07-15 | Chine | Pour tout le monde, brainstormer, miser sur la Chine ou le fournisseur local (Europe). | SS | VC | MM | PAG | GG | 2024-07-22
22 | RH | 2024-07-15 | RH | Trouver un nouveau collaborateur pour remplacer Paul sortant. |  |  | MM |  | GG | sans délai
23 | Général | 2024-07-15 | Site internet | SS attire notre attention concernant les images qui figurent sur notre site. | SS | VC |  |  | GG | 2024-07-31
24 | Général | 2024-07-15 | Site internet | MAJ notre site internet pour les images destinées à la vente. |  | VC |  |  | GG | aucun
25 | Logistics | 2024-07-15 | Entrepots | Nomenclature à créer et voir comment coder. |  |  | MM |  | GG | projet
26 | Logistics | 2024-07-15 | Nom article | Tester avec les set garden de changer la nomenclature. |  | VC | MM |  | GG | projet

## 05.08
#VALUE! |  |  |  | PV Lundi 05.08.24
# | Dpt | Date | Titre | Détails | SS | VC | MM | PAG | GG | Délai
A | Général | 2024-08-05 | Général | GG content des affaires mêmes pendant la fermeture du 1er août |  |  |  |  | GG | aucun
A | Stocks | 2024-08-05 | Général | GG demande à SS si elle peut faire les entrées en stocks car VC absente. | SS |  |  |  | GG
1 | RH | 2024-07-15 | Absences #29 | Semaine #XX, VC : Absente xx toute la journée GG partiellement absent mardi 06.08 SS mercredi absente 07.08 MM présent mercredi jusqu'à 09h 07.08 PAG absent mardi 06.08 PAG absent Lu-Ma 12-13.08 mais présent jeudi 15.08. PAG absent Lu-Ma 19-20.08. PAG absent Lu-Ma 26-27.08 mais Me-Je 28-29.08. | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
2 | Général | 2024-08-05 | Nett. Bureau | nouvelle nettoyeuse 1ère semaine échec, 2e chance encore ou on passe à Zlatan. |  |  |  |  | GG | sans délai
3 | Fourn | 2024-06-24 | Containex / tables ET223 | tables ET223 dans CGV 2025 + stratégie 2024- augmentation de prix super importante. >> Proposer les nouvelles tables pour le même prix qu'avant. Si vraiment ils veulent ces tables, décider ce qu'on fait. >> faire comparatif et analyse de prix de revient des chassis qui se lèvent (pb : en stock chez nous, c'est des chassis plus chers (à reconfirmer la contexte) > voir avec NARBUTAS les remises et les conditions (surtout de livraison) qu'ils peuvent appliquer >> voir la stratégie (on achete d'un coup grosse quantité ou par 10 > quid du prix du fret) demander devis pour le prix à la Chine (LOCTEC) et voir s'ils peuvent faire un truc par rapport au prix du fret 05.08: analyse de Coldtec va être faite | SS | VC |  |  | GG | 2024-08-31
4 | Général | 2024-06-24 | WINCASA | réparation en cours : ils ont rien fait suite à leur visite. Ils n'ont pas fait le tour des dépots non plus, que les espaces communs. Toujours pas plus de lumières >> dossier à suivre. 05.08: à relancer car certains travaux ont été fait mais il faut relancer. | SS |  |  |  |  | 2024-07-20
5 | Fourn | 2024-06-24 | Inventaire | inventaire sélectif à planifier / 3 articles / dépôt ou 20% de chaque dépôt 08.07: GG demande Paola/Alissia/Lea et les Bianca/Greg/Rac shoes seront comptées semaine suivante dès le 22.07 pour le 29.07. 05.08: les Lea manquait pour de vrai, VC doit transmettre la liste des inventaires. Inversion à l'arrivage entre Lea et Paola. Inventaire dernière semaine d'août à prévoir et définir 3 articles. |  |  | MM |  |  | sans délai
6 | Général | 2024-06-24 | Procédures | Procédures Achat à transmettre pour le 30.09 pour phase tests semaine #31. |  | VC |  |  |  | 2024-09-30
7 | IT | 2024-07-01 | Mise à jour IT | Mise à jour Office et Windows s/ VPN //Evolink ou Instadebug Faire un calendrier partagé + voir pour une boîte email commune actualisée 08.07: En cours chez Evolink pour leur retour de faisabilité. Séance semaine retour PAG avec Evolink 15.08 |  |  |  | PAG |  | 2024-08-31
8 | IT | 2024-07-01 | Outlook | Créer un message d'absence email. Exemple Veronica ne peut pas mettre à jour dans son Outlook. Voir InfoManiak. |  |  |  | PAG |  | 2024-08-31
9 | IT | 2024-07-01 | Répondeur | Créer un message d'absence téléphone occupé/absent FR/ALL | SS |  |  |  |  | 2024-08-31
10 | Logistics | 2024-07-01 | Entrepots | 1 plan des dépôts (inventaire) à créer pour articles/lieu de stockage |  |  | MM |  |  | 2024-08-31
11 | Sales | 2024-06-24 | Ventes | Les clients s'intéressent aux tables. Brainstormer s/Vte tables/bancs (déchêts) Sonder 1.festival: Paléo et autres 2.voirie/commune 3.club de foot. Demander offre table pliante sans banc @BUCIN Roumanie/entrepot DE. 05.08 A acheter en Roumanie en début de saison. | SS | VC | MM | PAG | GG | projet
12 | IT | 2024-07-01 | GED | Solution locale "Dockseries" de Neuchâtel : présentation Pag |  |  |  | PAG |  | projet
13 | Logistics | 2024-07-01 | Stockage Crissier | Inclure dans Winbiz plan des dépôts voir #12 |  |  | MM |  |  | projet
14 | RH | 2024-07-15 | RH | Trouver un nouveau collaborateur pour remplacer Paul sortant. 05.08: MM connait une personne 62 ans qui peut faire le job. Il fait déjà des livraisons (+ livraison mais - montage). Il doit aller s'inscrir chez Flexsis pour facturation. Autre solution, l'équipe d'Estavayer le lac. |  |  | MM |  | GG | sans délai
15 | Général | 2024-07-15 | Site internet | SS attire notre attention concernant les images qui figurent sur notre site. | SS | VC |  |  | GG | 2024-08-31
16 | Logistics | 2024-07-15 | Entrepots | Nomenclature à créer et voir comment coder. |  |  | MM |  | GG | projet
17 | Logistics | 2024-08-05 | Livraison | Aucune livraison n'est autorisée sans confirmation orale au minimum ou écrite. |  |  | MM |  | GG | sans délai
18 | Logistics | 2024-08-05 | WLBau | ils n'ont pas signé le bulletin de livraison et n'ont pas constaté les dégâts, cartons n'étaient pas abîmés… |  |  | MM |  | GG | sans délai
19 | Logistics | 2024-08-05 | WLBau/Swisroc | Il faut optimiser nos négociations avec eux et éviter des situations ennuyeuses avec eux, comme il y a eu ces derniers temps, montage, livraion, oui, non etc… |  |  | MM |  | GG | sans délai
20 | Général | 2024-08-05 | Général | SS pas de sujet | SS |  |  |  |  | sans délai
21 | Général | 2024-08-05 | Général | Voir si reçu les accès banques / répondre banque |  |  |  | PAG |  | sans délai
22 | Logistics | 2024-08-05 | Général | MM rien mis à part Ledixa en cours. |  |  | MM |  |  | sans délai
Fin

## 02.09
#VALUE! |  |  |  | PV Lundi 02.09.24
# | Dpt | Date | Titre | Détails | SS | VC | MM | PAG | GG | Délai
A | Général | 2024-08-05 | Général | GG félicite les collaborateurs car satisfait des efforts fournis, camion Mades, impr. NB, etc… Bravo à tous | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
A | Général | 2024-09-02 | Général | Cadeau de mariage Bilel à discuter | SS | VC | MM | PAG | GG | 2024-09-20
A | Général | 2024-09-02 | Général | Cadeaux clients, sortir un budget pour 100 clients Voir si on diversifie les cadeaux top 10 des 90 restants, définir un budget |  |  |  | PAG | GG | 2024-09-20
A | Général | 2024-09-02 | Général | Demande de sponsoring pour une mongolfière, préavis négatif pour l'instant | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
A | Général | 2024-09-02 | Général | GG a visité Colas, retour positif, développer le carnet d'affaires | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
A | Stocks | 2024-09-02 | Inventaire | GG sollicite Veronica et Anto pour définir la stratégie de l'inventaire 31.12.24 |  | VC |  | PAG | GG | 2024-09-20
1 | RH | 2024-09-02 | Absences | VC : normal, tous les matins, mardi journée entière, vendredi congé GG / SS / MM / PAG : présents selon planning normal MM absent le 24.09 matin Bilel : absent mariage fin du mois du 20-27.09 inclus | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
2 | Fourn | 2024-06-24 | Containex / tables ET223 | tables ET223 dans CGV 2025 + stratégie 2024- augmentation de prix super importante. >> Proposer les nouvelles tables pour le même prix qu'avant. Si vraiment ils veulent ces tables, décider ce qu'on fait. >> faire comparatif et analyse de prix de revient des chassis qui se lèvent (pb : en stock chez nous, c'est des chassis plus chers (à reconfirmer la contexte) > voir avec NARBUTAS les remises et les conditions (surtout de livraison) qu'ils peuvent appliquer >> voir la stratégie (on achete d'un coup grosse quantité ou par 10 > quid du prix du fret) demander devis pour le prix à la Chine (LOCTEC) et voir s'ils peuvent faire un truc par rapport au prix du fret 05.08: analyse de Coldtec va être faite 02.09 : Loctec nous ont informé qu'ils ont un dépôt en Allemagne et il faut maintenant analyser les offres. | SS | VC |  |  | GG | 2024-09-20
3 | Général | 2024-06-24 | WINCASA | réparation en cours : ils ont rien fait suite à leur visite. Ils n'ont pas fait le tour des dépots non plus, que les espaces communs. Toujours pas plus de lumières >> dossier à suivre. 05.08: à relancer car certains travaux ont été fait mais il faut relancer. 02.09 : SS a reçu un email qu'ils vont faire les travaux prochainement. GG demande à SS qu'on va facturer nous même si les travaux ne se font pas. | SS |  |  |  |  | 2024-09-20
4 | Fourn | 2024-06-24 | Inventaire | inventaire sélectif à planifier / 3 articles / dépôt ou 20% de chaque dépôt 08.07: GG demande Paola/Alissia/Lea et les Bianca/Greg/Rac shoes seront comptées semaine suivante dès le 22.07 pour le 29.07. 05.08: les Lea manquait pour de vrai, VC doit transmettre la liste des inventaires. Inversion à l'arrivage entre Lea et Paola. Inventaire dernière semaine d'août à prévoir et définir 3 articles. 02.09 : VC va faire le point sur les articles DZPXXX , inventaire physique a été réalisé. |  | VC |  |  |  | 2024-09-09
5 | Général | 2024-06-24 | Procédures | Procédures Achat à transmettre pour le 30.09 pour phase tests semaine #31. |  | VC |  |  |  | 2024-09-30
6 | IT | 2024-07-01 | Mise à jour IT | Mise à jour Office et Windows s/ VPN //Evolink ou Instadebug Faire un calendrier partagé + voir pour une boîte email commune actualisée 08.07: En cours chez Evolink pour leur retour de faisabilité. Séance semaine retour PAG avec Evolink 15.08 02.09 : analyser l'offre reçue de Evolink et demander des contres-offres |  |  |  | PAG |  | 2024-09-20
7 | Sales | 2024-06-24 | Ventes | Les clients s'intéressent aux tables. Brainstormer s/Vte tables/bancs (déchêts) Sonder 1.festival: Paléo et autres 2.voirie/commune 3.club de foot. Demander offre table pliante sans banc @BUCIN Roumanie/entrepot DE. 05.08 A acheter en Roumanie en début de saison. 02.09 : Planifier les achats pour décembre |  | VC |  | PAG | GG | 2024-12-20
8 | IT | 2024-07-01 | GED | Solution locale "Dockseries" de Neuchâtel : présentation Pag |  |  |  | PAG |  | projet
9 | Logistics | 2024-07-01 | Stockage Crissier | Inclure dans Winbiz plan des dépôts voir #12 | SS | VC | MM | PAG |  | projet
10 | RH | 2024-07-15 | RH | Envoyer un cahier des charges et planning pour conduire et monter des meubles à faire d'ici la fin de la semaine svp |  |  | MM |  |  | 2024-09-09
11 | Général | 2024-07-15 | Site internet | SS attire notre attention concernant les images qui figurent sur notre site. VC doit renseigner la liste complète. |  | VC |  |  |  | 2024-09-30
12 | Logistics | 2024-07-15 | Entrepots | Nomenclature à créer et voir comment coder. |  |  | MM |  | GG | projet
13 | Logistics | 2024-09-02 | Achats | Scotch, table assis-debout |  | VC |  |  | GG | projet
14 | Logistics | 2024-09-02 | Achats | Mardi 03.09 SS explique les articles composés | SS |  |  |  | GG | projet
15 | Logistics | 2024-09-02 | Frigo | Définir la garantie concernant les frigos de Chine Stratégie de remplacer, communiquer que nous remplacons gratuitement, coût publicitaire, SAV doit informer Achat d'informer le fournisseur avant la période d'achat, etc… | SS |  |  |  | GG | projet
Fin

## 09.09
#VALUE! |  |  |  | PV Lundi 09.09.24
# | Dpt | Date | Titre | Détails | SS | VC | MM | PAG | GG | Délai
1 | Général | 2024-09-09 | Général | Cadeau de mariage Bilel à discuter 100.- Promerka et 20.- par collaborateurs, panier garni et carte cadeau Aligro exemple. | SS | VC | MM | PAG | GG | 2024-09-20
2 | Général | 2024-09-09 | Général | Cadeaux clients, sortir un budget pour 100 clients Voir si on diversifie les cadeaux top 10 des 90 restants, définir un budget |  |  |  | PAG | GG | 2024-09-10
3 | Général | 2024-09-09 | Général | GG demande que toutes les absences soient à présent transmises 15 jours avant. | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
4 | Général | 2024-09-09 | Général | GG nous demande d'enchainer les réunions avec tous les services chaque mardi : Programme: 0830 MMI, 1030 Sales, 1400Achat, 15h00 Finance. 1h si nécessaire avec chacun. | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
5 | Général | 2024-09-09 | Général | GG demande nos avis sur les nettoyeurs, PAG dit que 17h est trop tôt pour commencer les nettoyages. | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
6 | Général | 2024-09-09 | Général | GG organise un repas sushi pour mardi 10.09, Celebration pour ces dernières semaines. | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
7 | Stocks | 2024-09-09 | Inventaire | GG sollicite Veronica et Anto pour définir la stratégie de l'inventaire 31.12.24, GG propose demain après-midi |  | VC |  | PAG | GG | 2024-09-10
8 | RH | 2024-09-09 | Absences | VC : normal, tous les matins, mardi journée entière, vendredi congé GG / SS / MM / PAG : présents selon planning normal SS : Absente du 16 et retour le 23.09 MMI : absent du 16 et retour le 23.09 MMI : absent le 24.09 matin, présent l'après-midi Bilel : absent du 20 et retour le 30.09 (mariage ) | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
9 | Fourn | 2024-06-24 | Containex / tables ET223 | tables ET223 dans CGV 2025 + stratégie 2024- augmentation de prix super importante. >> Proposer les nouvelles tables pour le même prix qu'avant. Si vraiment ils veulent ces tables, décider ce qu'on fait. >> faire comparatif et analyse de prix de revient des chassis qui se lèvent (pb : en stock chez nous, c'est des chassis plus chers (à reconfirmer la contexte) > voir avec NARBUTAS les remises et les conditions (surtout de livraison) qu'ils peuvent appliquer >> voir la stratégie (on achete d'un coup grosse quantité ou par 10 > quid du prix du fret) demander devis pour le prix à la Chine (LOCTEC) et voir s'ils peuvent faire un truc par rapport au prix du fret 05.08: analyse de Coldtec va être faite 02.09 : Loctec nous ont informé qu'ils ont un dépôt en Allemagne et il faut maintenant analyser les offres. | SS | VC |  |  | GG | 2024-09-20
10 | Général | 2024-06-24 | WINCASA | réparation en cours : ils ont rien fait suite à leur visite. Ils n'ont pas fait le tour des dépots non plus, que les espaces communs. Toujours pas plus de lumières >> dossier à suivre. 05.08: à relancer car certains travaux ont été fait mais il faut relancer. 02.09 : SS a reçu un email qu'ils vont faire les travaux prochainement. GG demande à SS qu'on va facturer nous même si les travaux ne se font pas. 09.09 : GG demande d'envoyer un recommandé pour réclamer la lumière dans nos dépôts, délai au 30.09, si travaux pas réalise, nous leur facturerons les frais de travaux. | SS |  |  |  |  | 2024-09-13
11 | Fourn | 2024-06-24 | Inventaire | inventaire sélectif à planifier / 3 articles / dépôt ou 20% de chaque dépôt 08.07: GG demande Paola/Alissia/Lea et les Bianca/Greg/Rac shoes seront comptées semaine suivante dès le 22.07 pour le 29.07. 05.08: les Lea manquait pour de vrai, VC doit transmettre la liste des inventaires. Inversion à l'arrivage entre Lea et Paola. Inventaire dernière semaine d'août à prévoir et définir 3 articles. 02.09 : VC va faire le point sur les articles DZPXXX , inventaire physique a été réalisé. 09.09 : VC est prête pour faire le point avec GG, sera traité demain avec GG. |  | VC |  |  |  | 2024-09-09
12 | Général | 2024-06-24 | Procédures | Procédures Achat à transmettre pour le 30.09 pour phase tests semaine #31. |  | VC |  |  |  | 2024-09-30
13 | IT | 2024-07-01 | Mise à jour IT | Mise à jour Office et Windows s/ VPN //Evolink ou Instadebug Faire un calendrier partagé + voir pour une boîte email commune actualisée 08.07: En cours chez Evolink pour leur retour de faisabilité. Séance semaine retour PAG avec Evolink 15.08 02.09 : analyser l'offre reçue de Evolink et demander des contres-offres |  |  |  | PAG |  | 2024-09-20
14 | Sales | 2024-06-24 | Ventes | Les clients s'intéressent aux tables. Brainstormer s/Vte tables/bancs (déchêts) Sonder 1.festival: Paléo et autres 2.voirie/commune 3.club de foot. Demander offre table pliante sans banc @BUCIN Roumanie/entrepot DE. 05.08 A acheter en Roumanie en début de saison. 02.09 : Planifier les achats pour décembre |  | VC |  | PAG | GG | 2024-12-20
15 | Général | 2024-07-15 | Site internet | SS attire notre attention concernant les images qui figurent sur notre site. VC doit renseigner la liste complète. |  | VC |  |  |  | 2024-09-30
16 | Finances | 2024-09-09 | Finances | PAG demande que toute la comptabilité soit introduite pour mardi 10.09 10h afin de clôturer étant donné l'absence de SS semaine prochaine. | SS | VC |  | PAG |  | 2024-09-10
17 | IT | 2024-07-01 | GED | Solution locale "Dockseries" de Neuchâtel : présentation Pag |  |  |  | PAG |  | projet
18 | Logistics | 2024-07-01 | Stockage Crissier | Inclure dans Winbiz plan des dépôts voir #12 | SS | VC | MM | PAG |  | projet
19 | Logistics | 2024-07-15 | Entrepots | Nomenclature à créer et voir comment coder. |  |  | MM |  | GG | projet
20 | Logistics | 2024-09-02 | Achats | Scotch, table assis-debout |  | VC |  |  | GG | projet
21 | Logistics | 2024-09-02 | Frigo | Définir la garantie concernant les frigos de Chine Stratégie de remplacer, communiquer que nous remplacons gratuitement, coût publicitaire, SAV doit informer Achat d'informer le fournisseur avant la période d'achat, etc… | SS |  |  |  | GG | projet
22 | Logistics | 2024-09-09 | Kids | Voir pour inclure dans l'assortiment, des bancs, vestiaires ou articles Kids, Voir chez Mades pour la qualité. Bianca en mode moins haut, définir la hauteur requise. | SS | VC |  |  | GG | projet
Fin

## 17.09
#VALUE! |  |  |  | PV Lundi 17.09.24
# | Dpt | Date | Titre | Détails | SS | VC | MM | PAG | GG | Délai
1 | Général | 2024-09-17 | Général | GG nous sommes en effectif réduit cette semaine, nombreuses absences, on va tous répondre au téléphone, accueillir les arrivages importants tels que Mades 19.09 et réfrigérateur chinois dès le 20.09. Tenir à jour l'admin. | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
1 | Général | 2024-09-09 | Général | Cadeau de mariage Bilel à discuter 100.- Promerka et 20.- par collaborateurs, panier garni et carte cadeau Aligro exemple. 17.09 : CHF150.- Migros, on donnera à SS à son retour. | SS | VC | MM | PAG | GG | 2024-09-20
2 | Général | 2024-09-09 | Général | Cadeaux clients, sortir un budget pour 100 clients Voir si on diversifie les cadeaux top 10 des 90 restants, définir un budget 17.09 : voir si on reproduit les tasses (2000.- pour 1000 pièces) / voir pour notepad / voir pour Mug |  |  |  | PAG | GG | 2024-09-30
3 | Général | 2024-09-09 | Général | GG demande que toutes les absences soient à présent transmises 15 jours avant. | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
4 | Général | 2024-09-09 | Général | GG nous demande d'enchainer les réunions avec tous les services chaque mardi : Programme: 0830 MMI, 1030 Sales, 1400Achat, 15h00 Finance. 1h si nécessaire avec chacun. | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
5 | Stocks | 2024-09-09 | Inventaire | GG sollicite Veronica et Anto pour définir la stratégie de l'inventaire 31.12.24, GG propose demain après-midi Livraison et montage possible jusqu'au mercredi soir 18.12. Le comptage commence le mardi matin 08h30 17.12 -> Jeudi fin 18h00. Compteur: Veronica, Marcel, Anto Saisie: Sandra Rangement+Livraison : Bilel |  | VC |  | PAG | GG | à reprendre
6 | RH | 2024-09-09 | Absences | VC : normal, tous les matins, mardi journée entière, vendredi congé GG: normal PAG : mardi, mercredi à distance, jeudi SS : Absente du 16 et retour le 23.09 MMI : absent du 16 et retour le 23.09 MMI : absent le 24.09 matin, présent l'après-midi Bilel : absent du 20 et retour le 30.09 (mariage ) | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
7 | Fourn | 2024-06-24 | Containex / tables ET223 | tables ET223 dans CGV 2025 + stratégie 2024- augmentation de prix super importante. >> Proposer les nouvelles tables pour le même prix qu'avant. Si vraiment ils veulent ces tables, décider ce qu'on fait. >> faire comparatif et analyse de prix de revient des chassis qui se lèvent (pb : en stock chez nous, c'est des chassis plus chers (à reconfirmer la contexte) > voir avec NARBUTAS les remises et les conditions (surtout de livraison) qu'ils peuvent appliquer >> voir la stratégie (on achete d'un coup grosse quantité ou par 10 > quid du prix du fret) demander devis pour le prix à la Chine (LOCTEC) et voir s'ils peuvent faire un truc par rapport au prix du fret 05.08: analyse de Coldtec va être faite 02.09 : Loctec nous ont informé qu'ils ont un dépôt en Allemagne et il faut maintenant analyser les offres. | SS | VC |  |  | GG | 2024-09-20
8 | Général | 2024-06-24 | WINCASA | réparation en cours : ils ont rien fait suite à leur visite. Ils n'ont pas fait le tour des dépots non plus, que les espaces communs. Toujours pas plus de lumières >> dossier à suivre. 05.08: à relancer car certains travaux ont été fait mais il faut relancer. 02.09 : SS a reçu un email qu'ils vont faire les travaux prochainement. GG demande à SS qu'on va facturer nous même si les travaux ne se font pas. 09.09 : GG demande d'envoyer un recommandé pour réclamer la lumière dans nos dépôts, délai au 30.09, si travaux pas réalise, nous leur facturerons les frais de travaux. 17.09 : Recommandé expédié, attente réponse | SS |  |  |  |  | à suivre
9 | Général | 2024-06-24 | Procédures | Procédures Achat à transmettre pour le 30.09 pour phase tests semaine #31. |  | VC |  |  |  | 2024-09-30
10 | IT | 2024-07-01 | Mise à jour IT | Mise à jour Office et Windows s/ VPN //Evolink ou Instadebug Faire un calendrier partagé + voir pour une boîte email commune actualisée 08.07: En cours chez Evolink pour leur retour de faisabilité. Séance semaine retour PAG avec Evolink 15.08 02.09 : analyser l'offre reçue de Evolink et demander des contres-offres |  |  |  | PAG |  | 2024-09-20
11 | Sales | 2024-06-24 | Ventes | Les clients s'intéressent aux tables. Brainstormer s/Vte tables/bancs (déchêts) Sonder 1.festival: Paléo et autres 2.voirie/commune 3.club de foot. Demander offre table pliante sans banc @BUCIN Roumanie/entrepot DE. 05.08 A acheter en Roumanie en début de saison. 02.09 : Planifier les achats pour décembre |  | VC |  | PAG | GG | 2024-12-20
12 | Général | 2024-07-15 | Site internet | SS attire notre attention concernant les images qui figurent sur notre site. VC doit renseigner la liste complète. |  | VC |  |  |  | 2024-09-30
13 | IT | 2024-07-01 | GED | Solution locale "Dockseries" de Neuchâtel : présentation Pag |  |  |  | PAG |  | projet
14 | Logistics | 2024-07-01 | Stockage Crissier | Inclure dans Winbiz plan des dépôts voir #12 | SS | VC | MM | PAG |  | projet
15 | Logistics | 2024-07-15 | Entrepots | Nomenclature à créer et voir comment coder. |  |  | MM |  | GG | projet
16 | Logistics | 2024-09-09 | Kids | Voir pour inclure dans l'assortiment, des bancs, vestiaires ou articles Kids, Voir chez Mades pour la qualité. Bianca en mode moins haut, définir la hauteur requise. | SS | VC |  |  | GG | projet
Fin

## 23.09
#VALUE! |  |  |  | PV Lundi 23.09.24
# | Dpt | Date | Titre | Détails | SS | VC | MM | PAG | GG | Délai
1 | Général | 2024-09-23 | Général | compte rendu de la semaine et feedback de chacun. | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
2 | Général | 2024-09-23 | Général | Cadeaux clients, sortir un budget pour 100 clients Voir si on diversifie les cadeaux top 10 des 90 restants, définir un budget 17.09 : voir si on reproduit les tasses (2000.- pour 1000 pièces) / voir pour notepad / voir pour Mug. |  |  |  | PAG | GG | 2024-09-30
3 | Général | 2024-09-09 | Général | GG demande que toutes les absences soient à présent transmises 15 jours avant. Feuille à transmettre à PAG svp. Les vacances seront introduites dans le calendrier de GG pour une vision globale. | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
4 | Général | 2024-09-09 | Général | GG nous demande d'enchainer les réunions avec tous les services chaque mardi : Programme: 0830 MMI, 1030 Sales, 1400Achat, 15h00 Finance. 1h si nécessaire avec chacun. | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
5 | Stocks | 2024-09-09 | Inventaire | GG sollicite Veronica et Anto pour définir la stratégie de l'inventaire 31.12.24, GG propose demain après-midi Livraison et montage possible jusqu'au mercredi soir 18.12. Le comptage commence le mardi matin 08h30 17.12 -> Jeudi fin 18h00. Compteur: Veronica, Marcel, Anto Saisie: Sandra Rangement+Livraison : Bilel Nouvelle réunion : mardi 01.10 à 14h30 |  | VC |  | PAG | GG | à reprendre
6 | RH | 2024-09-23 | Absences | VC : normal, tous les matins, mardi journée entière, vendredi congé GG: normal, vacances 11.12, retour le 6 janvier 25. PAG : lundi, jeudi SS : Absente du 16 et retour le 23.09 MMI : absent le 24.09 matin, présent l'après-midi, absent matin 6.11 Bilel : absent du 20 et retour le 30.09 (mariage ) Fermeture annuelle 23.12.2024 au 03.01.2025, reprise lundi 06.01.2025 | SS | VC | MM | PAG | GG | aucun
7 | Fourn | 2024-06-24 | Containex / tables ET223 | tables ET223 dans CGV 2025 + stratégie 2024- augmentation de prix super importante. >> Proposer les nouvelles tables pour le même prix qu'avant. Si vraiment ils veulent ces tables, décider ce qu'on fait. >> faire comparatif et analyse de prix de revient des chassis qui se lèvent (pb : en stock chez nous, c'est des chassis plus chers (à reconfirmer la contexte) > voir avec NARBUTAS les remises et les conditions (surtout de livraison) qu'ils peuvent appliquer >> voir la stratégie (on achete d'un coup grosse quantité ou par 10 > quid du prix du fret) demander devis pour le prix à la Chine (LOCTEC) et voir s'ils peuvent faire un truc par rapport au prix du fret 05.08: analyse de Coldtec va être faite 02.09 : Loctec nous ont informé qu'ils ont un dépôt en Allemagne et il faut maintenant analyser les offres. | SS | VC |  |  | GG | 2024-09-20
8 | Général | 2024-06-24 | WINCASA | réparation en cours : ils ont rien fait suite à leur visite. Ils n'ont pas fait le tour des dépots non plus, que les espaces communs. Toujours pas plus de lumières >> dossier à suivre. 05.08: à relancer car certains travaux ont été fait mais il faut relancer. 02.09 : SS a reçu un email qu'ils vont faire les travaux prochainement. GG demande à SS qu'on va facturer nous même si les travaux ne se font pas. 09.09 : GG demande d'envoyer un recommandé pour réclamer la lumière dans nos dépôts, délai au 30.09, si travaux pas réalise, nous leur facturerons les frais de travaux. 17.09 : Recommandé expédié, attente réponse 23.09 : travaux seront effectués pour le 3 octobre. | SS |  |  |  |  | à suivre
9 | Général | 2024-06-24 | Procédures | Procédures Achat à transmettre pour le 15.10 pour phase tests semaine #31. |  | VC |  |  |  | 2024-10-15
10 | IT | 2024-07-01 | Mise à jour IT | Mise à jour Office et Windows s/ VPN //Evolink ou Instadebug Faire un calendrier partagé + voir pour une boîte email commune actualisée 08.07: En cours chez Evolink pour leur retour de faisabilité. Séance semaine retour PAG avec Evolink 15.08 02.09 : analyser l'offre reçue de Evolink et demander des contres-offres A traiter jeudi 26.09 |  |  |  | PAG |  | 2024-09-26
11 | Sales | 2024-06-24 | Ventes | Les clients s'intéressent aux tables. Brainstormer s/Vte tables/bancs (déchêts) Sonder 1.festival: Paléo et autres 2.voirie/commune 3.club de foot. Demander offre table pliante sans banc @BUCIN Roumanie/entrepot DE. 05.08 A acheter en Roumanie en début de saison. 02.09 : Planifier les achats pour décembre |  | VC |  | PAG | GG | 2024-12-20
12 | Général | 2024-07-15 | Site internet | SS attire notre attention concernant les images qui figurent sur notre site. VC doit renseigner la liste complète. 23.09 : à ajouter les photos Loctec |  | VC |  |  | GG | 2024-09-30
13 | Général | 2024-09-23 | Fournisseur | Constat : CEHA ne sont pas au top question procèdure, livraison, réactivité, sav, douane. |  | VC |  |  |  | aucun
14 | Général | 2024-09-23 | Narbutas | Info principale pour SS, Narbutas stoppe la production/commercialisation des tables One et OneH qui avaient été vendues chez Riedo, etc… | SS |  |  |  |  | aucun
15 | IT | 2024-07-01 | GED | Solution locale "Dockseries" de Neuchâtel : présentation Pag |  |  |  | PAG |  | projet
16 | Logistics | 2024-07-01 | Stockage Crissier | Inclure dans Winbiz plan des dépôts voir #12 | SS | VC | MM | PAG |  | projet
17 | Logistics | 2024-07-15 | Entrepots | Nomenclature à créer et voir comment coder. |  |  | MM |  | GG | projet
18 | Logistics | 2024-09-09 | Kids | Voir pour inclure dans l'assortiment, des bancs, vestiaires ou articles Kids, Voir chez Mades pour la qualité. Bianca en mode moins haut, définir la hauteur requise. | SS | VC |  |  | GG | projet
Débrief de chacun :
19 | Veronica | 2024-09-23 | Général | FM Büromöbel Présentation d'un nouveau fournisseur FM Büromöbel qui produisent leur mobilier. Il va envoyer une liste de prix. GG demande si possibilité d'inclure notre logo sur les fauteuils? Ils ont une solution énergétique pour chauffer une place de travail, démo faite vers le bureau de Sandra. Narbutas Narbutas, résumé de la séance, présentation d'un nouveau contact pour la Suisse. |  | VC |  |  |  | aucun
20 | Sandra | 2024-09-23 | Général | Retour de vacances, RAS | SS |  |  |  |  | aucun
21 | Anto | 2024-09-23 | Général | Pas de sujet particulier, RAS |  |  |  | PAG |  | aucun
22 | Marcel | 2024-09-23 | Général | Remercie pour le compte rendu. VHC : doit prendre des rdv pour remorques, VW et etc.. SAV à voir après la réunion. |  |  | MM |  |  | aucun
23 | Gabriel | 2024-09-23 | Général | GG s'est rendu chez USB Factory/GiftMedia pour une journée portes-ouvertes. Tables électriques achetées chez Ikea. Cloisons posées où GG avait conseillé. Point positif, réseautage avec d'autres clients. |  |  |  |  | GG | aucun
Fin