## Hoja1
| PLAN |  | DE |  | RESIEMBRA |  | TOTAL | 1 er Año
CICLO AGRÍCOLA 2014/2015
Caficultor:Sra. Renné Margarita Funes de Gagnnere |  |  |  | Variedad | Cuscatleco |  | No Árboles 7000
Área de Resiembra: 12 |  | 4 | mz | No árboles/ | mz | 1750/mz | El Jocote-San Fernándo
|  | PRESUPUESTADO |  |  | REALIZADO |  | Costo de Producción
Mano de Obra | Jornales/ | Costo | Costo/ | Costo Jorn | Costo | Costo
| 4 mz | Jornal | mz |  |  | Total $ | Descripción | 0
Recepa café | 24 | 4.59 | 110.16 | 24 | 4.59 | 110.16
Delineado/Estaquillado | 48 | 4.59 | 220.32 | 48 | 4.59 | 220.32 | COSTO MANO DE OBRA | 2790.72
Hechura de Estacas | 16 | 4.59 | 73.44 | 16 | 4.59 | 73.44 | COSTO INSUMOS, OTROS | 6988.5832
Ahoyadura | 144 | 4.59 | 660.96 | 144 | 4.59 | 660.96 | COSTO DE RECOLECCIÓN
Fertilizar ahoyadura | 144 | 4.59 | 660.96 | 144 | 4.59 | 660.96
Transportar Cachaza Ahoy. | 32 | 4.59 | 146.88 | 32 | 4.59 | 146.88 | SUB TOTAL | 9779.3032
Siembra café | 36 | 4.59 | 165.24 | 36 | 4.59 | 165.24
Transporte café siembra | 36 | 4.59 | 165.24 | 36 | 4.59 | 165.24 | ADMINISTRACIÓN
1a Fertilización F 15-15-15 | 16 | 4.59 | 73.44 | 16 | 4.59 | 73.44 | SUB TOTAL | 9779.3032
2a Fertilización F 15-15-15 | 16 | 4.59 | 73.44 | 16 | 4.59 | 73.44
1a Fertilización Foliar | 8 | 4.59 | 36.72 | 8 | 4.59 | 36.72 | INTERESES 11.25% | 1100.1716
2a Fertilización Foliar | 8 | 4.59 | 36.72 | 8 | 4.59 | 36.72
3a Fertiluización Foliar | 8 | 4.59 | 36.72 | 8 | 4.59 | 36.72 | TOTAL | 10879.4748
1a Límpia | 16 | 4.59 | 73.44 | 16 | 4.59 | 73.44
2a Límpia | 16 | 4.59 | 73.44 | 16 | 4.59 | 73.44 | Costo/árbol café sembrado | 1.5542
3a Límpia | 16 | 4.59 | 73.44 | 16 | 4.59 | 73.44 | Costo/manzana | 2719.8687
Control Plagas/Enfermedad | 24 | 4.59 | 110.16 | 24 | 4.59 | 110.16
[7 empty] | No Árboles/mz | 1750
[7 empty] | Total árboles finca | 7000
Sub Total | 608 | 4.59 | 2790.72 | 608 | 4.59 | 2790.72
[7 empty] | RC/JT/4 | 1.1475
Insumos | Unidad | Cantidad | Precio | Costo/ |  | Costo Total | RIA/AS/4 | 0.24959
Otros |  |  | Unitario | 4 mz |  | $ | RCA/AS/4 | 0.099669
Compra bolsa vivero | millar | 0 | 20 | 0 |  | 0
Comprar Concha | millar | 0 | 12 | 0 |  | 0
Transporte de Cachaza | viaje | 8 | 80 | 640 |  | 640
Transporte de pulpa | viaje | 8 | 80 | 640 |  | 640
Fórmula 15-15-15 | lbr | 7040 | 0.322 | 2266.88 |  | 2266.88
Enraizador | ltr | 8 | 15 | 120 |  | 120
Fómula 12-61-0 | kg | 360 | 1.4 | 504 |  | 504
Carbendazim 50 CS | ltr | 16 | 13.4 | 214.4 |  | 214.4
Captan 50 WP | gr | 3200 | 0.015476 | 49.5232 |  | 49.5232
Bayfidan Duo 1.4 GR | gr | 660 | 2.683 | 1770.78 |  | 1770.78
Alto 10 SL | lts | 8 | 71 | 568 |  | 568
Rimazinón 60 EC | ltr | 8 | 14.5 | 116 |  | 116
Herbicida Glifosato | ltr | 8 | 8 | 64 |  | 64
Herbicida Plot | cc | 100 | 0.35 | 35 |  | 35
Sub Total |  |  |  | 6988.5832 |  | 6988.5832
Recolección | Produc. | Costo | Costo | Costo |  | Costo Total
| qq uva | @ | qq uva | mz |  | 0
Sub Total
TOTAL | [5 empty] | 9779.3032
Elaborado por: Humberto Antonio Espinoza P.
| PLAN |  | DE |  | MANTENIMIENTO |  | 30 MANZANAS | 1 er Año
CICLO AGRÍCOLA 2014/2015
Caficultor:Sra. Renné Margarita Funes de Gagnnere |  |  |  | Variedad | Bourbon, Pacas
Área Recepa: 12 | 30 | mz |  | No árboles/ | mz | 2300 | El Jocote, San Fernándo
|  | PRESUPUESTADO |  |  | REALIZADO
Mano de Obra | Jornales/ | Costo | Costo/ | Jornales | Costo | Costo | Costo de Producción
| mz | Jornal | mz | 10 mz | Jornal | Total $ | Descripción | 0
Recepa café | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1
Picadores Recepa | 120 | 4.59 | 550.8 | 120 | 4.59 | 550.8 | COSTO MANO DE OBRA | 4957.2
1a Fertilización Foliar | 150 | 4.59 | 688.5 | 150 | 4.59 | 688.5 | COSTO INSUMOS, OTROS | 3705.3
2a Fertilización Foliar | 150 | 4.59 | 688.5 | 150 | 4.59 | 688.5 | COSTO DE RECOLECCIÓN
3a Fertilización Foliar | 150 | 4.59 | 688.5 | 150 | 4.59 | 688.5
1a Límpia | 150 | 4.59 | 688.5 | 150 | 4.59 | 688.5 | SUB TOTAL | 8662.5
2a Límpia | 150 | 4.59 | 688.5 | 150 | 4.59 | 688.5
1er Control Roya | 60 | 4.59 | 275.4 | 60 | 4.59 | 275.4 | ADMINISTRACIÓN
2o Control Roya | 60 | 4.59 | 275.4 | 60 | 4.59 | 275.4 | SUB TOTAL
[7 empty] | INTERESES 11.25% | 974.5312
[7 empty] | TOTAL | 9637.0312
[7 empty] | Costo/manzana | 321.2344
Sub Total | 1080 |  | 4957.2 | 1080 |  | 4957.2
Insumos | Unidad | Cantidad | Precio | Costo/ |  | Costo Total
Otros |  |  | Unitario | mz |  | 0
Compra bolsa vivero | millar | 15 | 20 | 300 |  | 300
Compra semilla | lbs | 15 | 12 | 84 |  | 180
Transporte de Cachaza | viaje | 10 | 80 | 80 |  | 800
Fómula 12-61-0 | kg | 360 | 1.4 | 504 |  | 504
Carbendazim 50 CS | ltr | 10 | 13.4 | 134 |  | 134
Captan 50 WP | gr | 3200 | 0.015476 | 49.5232 |  | 49.5232
Bayfidan Duo 1.4 GR | gr | 660 | 2.683 | 1770.78 |  | 1770.78
Alto 10 SL | lts | 8 | 71 | 568 |  | 568
Rimazinón 60 EC | ltr | 8 | 14.5 | 116 |  | 116
Herbicida Glifosato | ltr | 8 | 8 | 64 |  | 64
Herbicida Plot | cc | 100 | 0.35 | 35 |  | 35
Sub Total |  |  |  | 3705.3032 |  | 3705.3
Recolección | Produc. | Costo | Costo | Costo |  | Costo Total
| qq uva | @ | qq uva | mz |  | 0
Sub Total | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 8662.5
Elaborado por: Humberto Antonio Espinoza P.
| PLAN |  | DE |  | MANTENIMIENTO |  | 45 MANZANAS | 1 er Año
CICLO AGRÍCOLA 2014/2015
Caficultor:Sra. Renné Margarita Funes de Gagnnere |  |  |  | Variedad | Bourbon, Pacas
Áreade Mantenimiento: 12 | 45 | mz |  | No árboles/ | mz | 2300 | El Jocote, San Fernándo
|  | PRESUPUESTADO |  |  | REALIZADO
Mano de Obra | Jornales/ | Costo | Costo/ | Jornales | Costo | Costo | Costo de Producción
| mz | Jornal | mz | 10 mz | Jornal | Total $ | Descripción | 0
Límpia árbol | 180 | 4.59 | 826.2 | 180 | 4.59 | 826.2
1a Fertilización Foliar | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1 | COSTO MANO DE OBRA | 3717.9
2a Fertilización Foliar | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1 | COSTO INSUMOS, OTROS | 3705.3
3a Fertilización Foliar | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1 | COSTO DE RECOLECCIÓN
1a Límpia | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1
2a Límpia | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1 | SUB TOTAL | 7423.2
1er Control Roya | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1
2o Control Roya | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1 | ADMINISTRACIÓN
SUB TOTAL
[7 empty] | INTERESES 11.25% | 835.11
[7 empty] | TOTAL | 8258.31
[7 empty] | Costo/manzana | 183.518
Sub Total | 810 |  | 3717.9 | 810 |  | 3717.9
Insumos | Unidad | Cantidad | Precio | Costo/ |  | Costo Total
Otros |  |  | Unitario | mz |  | 0
Compra bolsa vivero | millar | 15 | 20 | 300 |  | 300
Compra semilla | lbs | 15 | 12 | 84 |  | 180
Transporte de Cachaza | viaje | 10 | 80 | 80 |  | 800
Fómula 12-61-0 | kg | 360 | 1.4 | 504 |  | 504
Carbendazim 50 CS | ltr | 10 | 13.4 | 134 |  | 134
Captan 50 WP | gr | 3200 | 0.015476 | 49.5232 |  | 49.5232
Bayfidan Duo 1.4 GR | gr | 660 | 2.683 | 1770.78 |  | 1770.78
Alto 10 SL | lts | 8 | 71 | 568 |  | 568
Rimazinón 60 EC | ltr | 8 | 14.5 | 116 |  | 116
Herbicida Glifosato | ltr | 90 | 8 | 720 |  | 720
Herbicida Plot | cc | 900 | 0.35 | 315 |  | 315
Sub Total |  |  |  | 4641.3032 |  | 3705.3
Recolección | Produc. | Costo | Costo | Costo |  | Costo Total
| qq uva | @ | qq uva | mz |  | 0
Sub Total | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 7423.2
Elaborado por: Humberto Antonio Espinoza P.
| PLAN |  | DE |  | MANTENIMIENTO |  | 8 MANZANAS | 5o Año
CICLO AGRÍCOLA 2014/2015
Caficultor:Sra. Renné Margarita Funes de Gagnnere |  |  |  | Variedad | Cuscatleco |  | Producción Esperada 160 qq oro
Áreade Mantenimiento: 12 | 8 | mz |  | No árboles/ | mz | 1750 | El Jocote, San Fernándo
|  | PRESUPUESTADO |  |  | REALIZADO
Mano de Obra | Jornales/ | Costo | Costo/ | Jornales | Costo | Costo | Costo de Producción
| mz | Jornal | mz | 10 mz | Jornal | Total $ | Descripción | 0
Límpia árbol | 180 | 4.59 | 826.2 | 180 | 4.59 | 826.2
1a Fertilización Foliar | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1 | COSTO MANO DE OBRA | 3038.58
2a Fertilización Foliar | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1 | COSTO INSUMOS, OTROS | 3705.3
3a Fertilización Foliar | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1 | COSTO DE RECOLECCIÓN
1a Límpia | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1
2a Límpia | 90 | 4.59 | 413.1 | 90 | 4.59 | 413.1 | SUB TOTAL | 6743.88
1a Fertilización F 15-15-15 | 16 | 4.59 | 73.44 | 16 | 4.59 | 73.44
2a Fertilización F 15-15-15 | 16 | 4.59 | 73.44 | 16 | 4.59 | 73.44 | ADMINISTRACIÓN
SUB TOTAL
[7 empty] | INTERESES 11.25% | 758.6865
[7 empty] | TOTAL | 7502.5665
[7 empty] | Costo/manzana | 937.8208
Sub Total | 662 |  | 3038.58 | 662 |  | 3038.58
[7 empty] | Costo/árbol | 0.5359
Insumos | Unidad | Cantidad | Precio | Costo/ |  | Costo Total
Otros |  |  | Unitario | mz |  | 0
Compra bolsa vivero | millar | 15 | 20 | 300 |  | 300
Compra semilla | lbs | 15 | 12 | 84 |  | 180
Transporte de Cachaza | viaje | 10 | 80 | 80 |  | 800
Fómula 12-61-0 | kg | 360 | 1.4 | 504 |  | 504
Carbendazim 50 CS | ltr | 2 | 13.4 | 26.8 |  | 26.8
Captan 50 WP | gr | 3200 | 0.015476 | 49.5232 |  | 49.5232
Bayfidan Duo 1.4 GR | gr | 180 | 2.683 | 482.94 |  | 482.94
Alto 10 SL | lts | 4 | 71 | 284 |  | 284
Rimazinón 60 EC | ltr | 4 | 14.5 | 58 |  | 58
Herbicida Glifosato | ltr | 16 | 8 | 128 |  | 128
Herbicida Plot | cc | 200 | 0.35 | 70 |  | 70
Sub Total |  |  |  | 2067.2632 |  | 3705.3
Recolección | Produc. | Costo | Costo | Costo |  | Costo Total
| qq uva | @ | qq uva | mz |  | 0
Sub Total | [5 empty] | 0
TOTAL | [5 empty] | 6743.88
Elaborado por: Humberto Antonio Espinoza P.

## Hoja2
PLAN DE RESIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE 87 MANZANAS EN FINCAS EL JOCOTE Y SAN FERNÁNDO
TEMPORADA 2014/2015
PROYECTO | ÁREA Mz | VARIEDAD | CT JORNALES | CT INSUMOS | Sub Total | Intereses | COSTO TOTAL | INVERSIÓN/Mz | INVERSIÓN/ÁRB
Resiembra Total Variedad Cuscatleco | 4 | Cuscatleco | 2790.72 | 6988.58 | 9779.3 | 1100.17 | 10879.47 | 2719.8675 | 1.5542
Plan de Recepa Total | 30 | Bourbon | 4957.2 | 3705.3 | 8662.5 | 974.53 | 9637.03 | 321.2343 | 0.16062
Plan de Mantenimiento | 45 | Bourbon | 3717.9 | 3705.3 | 7423.2 | 835.11 | 8258.31 | 183.518 | 0.091759
Plan de Mantenimiento Cuscatleco | 8 | Cuscatleco | 3038.58 | 3705.3 | 6743.88 | 758.69 | 7502.57 | 937.8212 | 0.5359
TOTAL | 87 |  | 14504.4 | 18104.48 | 32608.88 | 3668.5 | 36277.38 | 4162.4411